Załącznik nr 3.

Projekt umowy na wykonanie usługi krakingu statycznego

UMOWA Nr … /RK/2024

zawarta w dniu ………………. r. w Bogatyni, pomiędzy :

Bogatyńskimi Wodociągami i Oczyszczalnią Spółką Akcyjną z siedzibą w Bogatyni ul. Żołnierzy II Armii Wojska Polskiego 20, 59-900 Bogatynia, wpisaną do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia - Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000046613, NIP 615-14-97-881, REGON 230376046, kapitał zakładowy: 93 634 182,00 zł, w całości wpłacony, numer BDO 0000046613zwaną dalej Zamawiającym, reprezentowaną przez:

Prezesa Zarządu- Agnieszkę Skonieczkę

a

…………………………………………………..

…………………………………………………..

………………………………………………….

zwanym dalej Wykonawcą reprezentowanym przez:

…………………………………………………

………………………………………………….

Na podstawie art. 5 ust. 4 pkt 1, art.7 pkt 35 oraz art. 3 z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 1320 z póżń. zm. ) oraz Regulaminu Udzielania Zamówień przez Bogatyńskie Wodociągi i Oczyszczalnię S.A. w Bogatyni, stanowiącego Załącznik do Zarządzenia wewnętrznego Nr 1/2021 z dnia 08.01.2021r., niniejsza umowa nie podlega przepisom tej ustawy.

§1

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się wykonać usługę polegająca na wykonaniu wymiany dwóch odcinków istniejącej sieci wodociągowej biegnącej pod placem manewrowym dla samochodów pożarniczych Zakładowej Straży Pożarnej PGE KWB Turów metodą krakingu statycznego z przeciskiem rur PEHD 100/RC SDR 11 DN 315 na długości 248 m oraz PE 100/RC SDR 11  DN 355 na długości 251,5 m zgodnie z załącznikiem mapowym ,podzielona na dwa etapy:

- etap I od węzła 5’ do Z-5’wymiana rurociągu żeliwnego DN 300 na rurociąg PEHD DN 315 o łącznej długości 248 mb podzielona na dwa odcinki L1= 148 mb i L2=100mb.

- etap II od węzła 5 do węzła Z-6 wymiana rurociągu stalowego DN 450 na rurociąg PEHD DN 355 o łącznej długości 251,5 mb podzielona na dwa odcinki L1=150 mb i L2=101,5mb;

z materiałów powierzonych, bez komór startowych i zagospodarowania terenu.

§2

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy określony w §1 zgodnie z projektem technicznym w terminach:

- etap I: 04-12.11.2024r.

- etap II : 02-07.12.2024r.

2. O terminie wykonania przedmiotu umowy Zamawiający zawiadomi Wykonawcę telefonicznie lub e-mailowo, z minimum 7 dniowym wyprzedzeniem.

3. W przypadku odbiorów częściowych przedmiotu umowy, za termin zakończenia robót uznaje się dzień odbioru ostatniej części przedmiotu umowy potwierdzony protokołem odbioru

4. Za termin zakończenia prac uznaje się dzień końcowego bezusterkowego odbioru wykonanych usług i podpisania prze obie strony protokołu odbioru końcowego.

§3

Strony ustalają, że do obowiązków Zamawiającego należy:

1. przekazanie placu budowy;

2. dostarczenie dokumentacji istniejącej infrastruktury podziemnej będącej w kolizji z krakingiem statycznym;

3. zabezpieczenie i oznakowanie dróg, z uzyskaniem niezbędnych pozwoleń;

4. uzyskanie wszelkich stosownych uzgodnień z właścicielami terenu, na którym prowadzone będą roboty, na wykonanie prac rozbiórkowych i przygotowawczych;

5. dostarczenie i zgrzanie rur PE na budowę;

6. wykonanie komór startowych;

7. wykonanie prac odtworzeniowych.

8. dostarczenie wody do realizacji usługi.

Do obowiązków Wykonawcy należy zabezpieczenie terenu budowy, w szczególności przed wpływem warunków atmosferycznych oraz osób trzecich.

§4

Strony ustalają wynagrodzenie za wykonanie Przedmiotu  Umowy ,o którym mowa w §1, na podstawie iloczynu cen jednostkowych określonych w formularzu oferty  i rzeczywistej ilości metrów wykonanej usługi krakingu statycznego.

1. Cena netto za 1mb usługi krakingu statycznego z wciągnięciem rury PE DN 315 SDR 11 RC na długości 248mwynosi - …………….

słownie złotych………………………………………………………………………………………………………….

2. Cena netto za 1mb usługi krakingu statycznego z wciągnięciem rury PE DN 355 SDR 11 RC na długości 251,5mwynosi - …………….

3. Zamawiający nie dopuszcza fakturowania częściowego.

4. Formularz oferty stanowi Załącznik nr 1 do umowy.

§5

Strony ustalają, że:

1. przekazanie placu budowy nastąpi w dniu ……………………………..

2. rozpoczęcie robót nastąpi w dniu przekazania placu budowy a zakończenie wszystkich robót określonych w §1 w dniu ……………………………………

§6

1. Wykonawca zobowiązany jest we własnym zakresie zapewnić dostęp do poboru energii elektrycznej oraz innych mediów niezbędnych do zrealizowania przedmiotu umowy.

2. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia urządzeń ochronnych i zabezpieczających w zakresie bhp, jak również ochrony i ubezpieczenia swojego mienia oraz ochrony przeciwpożarowej.

§7

1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za uszkodzenia podziemnych urządzeń takich jak: kable, rury, przewody itp. znajdujących się na trasie budowy, które zostały uwidocznione w przedłożonej mu dokumentacji. W przypadku rozbieżności pomiędzy udostępnioną Wykonawcy dokumentacją a inwentaryzacją zbrojenia podziemnego, inwentaryzacja ta również powinna zostać udostępniona Wykonawcy.

2. W przypadku uszkodzenia uzbrojenia podziemnego Wykonawca zobowiązany jest do dokonania naprawy szkody na własny koszt.

3. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia podziemnych urządzeń w szczególności takich jak: rury, przewody itp. znajdujące się na trasie budowy, które nie są uwidocznione w udostępnionej mu dokumentacji oraz inwentaryzacji zbrojenia.

§8

Wykonawca zwolniony będzie z dotrzymania umownego terminu wykonania robót w przypadkach:

1). zlecenia robót dodatkowych lub zamiennych, nieprzewidzianych w chwili zawierania umowy konieczność, których pojawiła się w trakcie wykonywania robót będących przedmiotem niniejszej umowy;

2). zwłoki w dostarczeniu rur przez Zamawiającego o czas tej zwłoki.

§9

1. Koordynatorami  robót będą:

1). ze strony Zamawiającego – Robert Rzeźnik,

2). ze strony  Wykonawcy - ………………………………

2. Odbiór zleconych robót, o których mowa w §1 niniejszej umowy nastąpi na podstawie protokołu odbioru, podpisanego  przez obie strony.

3. Protokół odbioru, o którym  mowa w ust. 2 będzie stanowił podstawę do wystawienia przez Wykonawcę faktury VAT.

4. Zamawiający przystąpi do odbioru robót w terminie do 3 dni roboczych od daty zgłoszenia ich zakończenia przez Wykonawcę.

5. Protokół odbioru w imieniu Zamawiającego podpisze: Robert Rzeźnik.

6. W przypadku nie przystąpienia przez Zamawiającego do odbioru robót w terminie określonym w ust. 4 Wykonawca ma prawo, po wcześniejszym wezwaniu do wyznaczenia takiego terminu, do wystawienia faktury VAT na podstawie jednostronnie sporządzonego protokołu odbioru.

7. Faktura VAT za wykonane roboty, stanowiące przedmiot umowy będzie płatna przelewem na konto Wykonawcy wskazane na fakturze.

8. Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty należności za wykonane roboty w terminie 60 dni od daty doręczenia do siedziby Zamawiającego poprawnie wystawionej faktury VAT wraz z protokołem odbioru.

9. Wszelkie wady wynikłe z winy Wykonawcy będą usunięte przez Wykonawcę w terminie 14 dni od dnia stwierdzenia tych wad.

10. Wykonawca udziela gwarancji na wykonanie przedmiotu umowy na okres 36 miesięcy.

§10

1. W przypadku konieczności przerwania robót objętych niniejszą umową z powodu okoliczności, za które odpowiada Zamawiający lub w razie odstąpienia od umowy przez Zamawiającego, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności, wysokość wynagrodzenia za wykonane roboty zostanie ustalona na podstawie protokolarnie zatwierdzonego zaawansowania robót w sposób proporcjonalny do pozostałych do wykonania robót.

2. W przypadku stwierdzenia w trakcie wykonywania robót złych warunków geologicznych nieujętych w dokumentacji, a uniemożliwiających wykonanie przewiertu, nastąpi rozwiązanie umowy bez obciążeń dla każdej ze stron.

3. Protokół o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu stanowić będzie podstawę rozliczenia należności Wykonawcy.

§11

Rozwiązanie umowy ze skutkiem natychmiastowym może nastąpić w formie pisemnej poprzez oświadczenie złożone drugiej stronie, w przypadku, gdy jedna ze stron stanie się podmiotem postępowania upadłościowego, układowego, naprawczego, lub innej reorganizacji prowadzącej do jego podziału, połączenia lub likwidacji.

§12

W przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z winy Zamawiającego, Zamawiający zapłaci karę umowną w wysokości 10% wynagrodzenia netto liczonego od całości przedmiotu umowy.

§13

1. W przypadku nienależytego wykonania umowy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:

1).za zwłokę w oddaniu przedmiotu umowy - w wysokości 0,2%  wynagrodzenia  netto, liczonego zgodnie z §13 ust. 3  za każdy dzień zwłoki.

2).za zwłokę w usunięciu wad w wysokości 0,2% wynagrodzenia netto, liczonego zgodnie z §13 ust. 3, należnego Wykonawcy za wykonany przedmiot odbioru, za każdy dzień zwłoki liczonej od dnia ustalonego na usunięcie wad.

2. Zamawiający może domagać się odszkodowania przewyższającego karę umowną  na zasadach wynikających z Kodeksu Cywilnego.

§14

1. Wszelkie zmiany w umowie wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową, zastosowanie mają przepisy:

-  Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny ( t.j. Dz. U. z 2024r. poz. 1061 z późń. zm.);

-  Ustawy z dnia 9 lipca 1994r. Prawo Budowlane (t.j. Dz.U. z 2024r. poz. 725,834 z późn. zm.).

3. Mogące wyniknąć ze stosunku objętego umową spory rozstrzygane będą przez właściwy dla miejsca wykonania umowy Sąd Gospodarczy.

4. Strony wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady ( UE) 2016/679 z 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych  i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, oraz uchylenia dyrektywy 95/46/ WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

5. Jeżeli jakiekolwiek postanowienia niniejszej umowy okażą się nieważne, nie wpływa to na ważność pozostałych postanowień.

6. Strony podejmą negocjacje w dobrej wierze w celu zastąpienia postanowień uznanych za nieważne  lub niewykonalne, o ile jest to możliwe, postanowieniami alternatywnymi z zachowaniem gospodarczego celu umowy oraz pierwotnej woli i intencji stron.

7. Wszystkie załączniki do umowy stanowią jej integralna część.

8. Wszelkie pisma przewidziane umową uważa się za skutecznie doręczone, jeżeli doręczono je listem poleconym na adres siedziby strony.

9. Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Zamawiający:                                                                                                                                    Wykonawca: